## 수정반영
■ 봐 주셨으면 하는 것 |  | 조치 결과 | 확인 방법(v0.2) | 비고
1. 지점명을 고르고 [지도] — 그림이 뜨고 표식이 제자리에 찍히는지 | 이상 없음 | 변경 없음 — '이상 없음'으로 확인해 주신 항목입니다. | ① 조사개황에서 지점명을 고른다 ② [지도] → 지도 그림과 표식 위치를 본다 | 테스트본에 지점 지도 29장(곡교천 3 · 오산천 23 · 원천리천 3)이 들어 있습니다.
2. 여러 지점을 이어서 입력할 때 압정(고정) 6칸이 유지되는지 (조사자 · 조사기관 · 날씨 · 조사일 · 연도차수 · 대분류) | 이상 없음 | 변경 없음 — '이상 없음'으로 확인해 주신 항목입니다. | ① 6칸을 채우고 조사개황 오른쪽 위 [새 지점] ② 압정을 끈 칸까지 6칸이 남고 지점·종 입력은 비었는지 본다 | [새 지점]은 압정과 관계없이 6칸을 모두 남깁니다. 압정은 앱을 다시 켤 때 그 값을 채우는 기능입니다.
3. [종목록] 팝업 — 담당 분류군 종을 찾아 넣고, 엑셀로 내려받기 | 이상 없음 | 변경 없음 — '이상 없음'으로 확인해 주신 항목입니다. | ① 종 입력 화면의 빠른추가 오른쪽 [종목록] ② 종을 찾아 넣고, 엑셀로 내려받는다
4. [행 삭제] — 행을 누르고 버튼, 또는 그리드에서 마우스 오른쪽 버튼 | 이상 없음 | 변경 없음 — '이상 없음'으로 확인해 주신 항목입니다. | ① 그리드에서 행을 누르고 [행 삭제] ② 또는 행에서 마우스 오른쪽 버튼 → 삭제
5. 엑셀 저장 후 뜨는 "저장한 폴더를 열까요?" 창 | 이상 없음, 다만 굳이 폴더를 열기보단 파일 자체를 여는게 더 나아보임 | 반영 — 저장이 끝나면 [파일 열기](기본) · [폴더 열기] · [닫기] 중에서 고릅니다. 파일이 열리지 않으면(엑셀이 없는 PC 등) 폴더 열기를 권합니다. | ① 아무 분류군에서 [일괄입력용] 또는 [보고서 엑셀] ② 저장 위치를 고른다 ③ 완료 창에서 [파일 열기] → 엑셀이 바로 열리는지 본다 | [폴더 열기]는 저장한 파일을 선택한 채로 탐색기를 엽니다.
전체
편의성 : 야장 입력 후 임시 저장 또는 자료함 내에서 현재 화면 저장을 누르지 않는 한 저장이 안 됨. 닫기 버튼을 누를시 별도의 확인없이 종료되므로 '현재 입력 사항을 저장하시겠습니까?' 같은 별도의 확인이 있으면 좋을듯 |  | 반영 — 바꾼 내용이 있는 채로 창을 닫으면 '현재 입력 사항을 저장할까요?'를 묻습니다([예] 저장 후 닫기 · [아니요] 저장하지 않고 닫기 · [취소] 창 유지). 자료함에서 [불러오기]·[지점 복사]·[차수 복제]를 할 때와 [새 지점]을 누를 때도 같은 확인이 나옵니다. | ① 종을 하나 넣는다 ② 창 닫기(×) → 확인 창에서 [취소] → 창이 남는다 ③ 다시 닫기 → [예] → 저장된 뒤 닫힌다 ④ 다시 켜서 [자료함]에 그 자료가 있는지 본다 | 바꾼 것이 없거나 자료함에서 불러온 그대로면 묻지 않습니다.
편의성 : 한 지점 입력 후 새로운 지점을 입력하고 싶으면 '자료함' -> 지점 간 값 복사에서 지점을 선택 후 '지점 복사'를 누르거나 파일을 종료 후 다시 파일을 켜서 새로운 지점을 입력해야만 함. 메인화면 상단에 '새 지점 추가' 같은 버튼이 필요함. |  | 반영 — 조사개황 오른쪽 위에 [새 지점] 버튼을 넣었습니다. 대분류·연도차수·조사일자·날씨·조사자·조사기관 6칸은 압정과 관계없이 남기고 지점·하천명·사업장·좌표·권역·하천유형과 7개 분류군 입력을 비운 뒤 지점명 칸으로 갑니다. | ① 한 지점을 입력하고 [임시 저장] ② 조사개황 오른쪽 위 [새 지점] ③ 지점명만 다시 골라 다음 지점을 입력한다 | 입력한 자료가 있는 채로 지점명만 다른 지점으로 바꾸면 [지점명만 고침(유지)] / [새 지점으로 시작(입력 비움)] / [취소(바꾸지 않음)]를 묻습니다.
편의성 : '일괄입력용', '보고서 엑셀' 등이 한 지점에 대한 값만 출력할 수 있게 되어 있음. 가능하다면 여러 지점을 일괄적으로 엑셀로 출력되게 할 수 있는 기능이 있으면 좋을듯 |  | 반영 — 자료함에서 여러 지점을 골라 한 번에 출력합니다. [보고서 일괄(한 파일)]은 엑셀 한 파일로, [일괄입력용 일괄]은 고른 폴더에 지점×분류군별 파일로 만듭니다. | ① [자료함] → Ctrl(또는 Shift)+클릭으로 여러 개 고른다 ② '여러 지점 일괄 출력'의 [보고서 일괄(한 파일)] 또는 [일괄입력용 일괄] ③ 저장 위치를 고르고 결과 파일을 연다 | 보고서 한 파일에는 분류군별 시트(예: 어류_조사개황 · 어류_출현종 · 어류_건강성평가(FAI))에 지점들이 행으로 이어 붙습니다. 일괄입력용 파일 이름이 겹치면(같은 지점의 다른 차수) 연도차수 폴더로 나눕니다. 끝나면 보던 화면으로 돌아옵니다.
편의성 : 야장 작업을 여러명이 할 경우 자신이 만든 파일은 자신만 볼 수 있어서 저장파일이 개인 폴더에 저장되는 것이 아닌 해당 프로그램 내의 폴더 안에 있는게 편할듯. |  | 일부 반영 — 자료는 지금처럼 각자 PC의 개인 폴더에 저장하고, 자료함에 [내보내기]·[가져오기]를 넣어 zip 파일로 주고받게 했습니다. 프로그램 폴더에 저장하지 않는 것은 프로그램을 새 판으로 바꾸거나 지워도 입력 자료가 남게 하려는 것입니다. | ① [자료함]에서 자료를 골라 [내보내기] → zip 파일 저장 ② 다른 PC의 [자료함] → [가져오기] → 그 zip 파일 ③ 같은 지점·차수 자료가 이미 있으면 덮어쓸지 묻는다(기본은 건너뜀) | 저장 위치: C:\Users\<사용자>\AppData\Roaming\SDSM_Surveyor\. 깨진 파일은 그 건만 건너뛰고 결과를 요약해 알려 줍니다.
편의성 : 종 입력의 경우 '조사개황'과 '조사환경'을 접기를 눌러야만 확인이 가능. 전체 스크롤을 넣어 해당 부분을 펼치고 있어도 확인 및 수정 가능하도록 변경하면 편할듯 |  | 반영 — 조사개황·조사환경·건강성을 펼친 채로도 종 그리드가 최소 8행 보이고, 화면 전체가 스크롤됩니다. 휠은 그리드 안에서 먼저 움직이고 그리드 끝에 닿으면 화면 전체가 내려갑니다. | ① 어류 또는 저서동물 화면에서 조사개황·조사환경·건강성을 모두 펼친다 ② 그리드 위에서 휠 → 그리드 끝에서 화면 전체가 내려간다 ③ 펼친 채로 종을 고치고 넣는다 | 다 접으면 종전 화면과 같습니다. 7개 분류군 화면 모두 같습니다.
조사개황
지점명 | 편의성 : 지점명의 순서를 St.순서대로 나열하는게 어떨지? ( 현재는 가나다 순으로 정렬되어 있어서 번호로써도 지점 위치 순서대로로도 뒤죽박죽임) | 일부 반영 — 지점을 하천별로 묶고, St.번호가 빠짐·중복 없이 다 있는 곡교천은 St.번호 순, 번호가 비거나 겹치는 오산천·원천리천은 지점명 숫자 순(오산천9 다음 오산천10)으로 정렬합니다. | ① 대분류 [방류하천] → 지점명 목록을 연다 ② 곡교천은 '곡교천1 (St.1)'부터 St.순, 오산천·원천리천은 숫자 순인지 본다 ③ 지점명 칸에 'St.4'를 치고 Enter → 같은 번호의 후보(곡교천4 (St.4) · 오산천4 · 오산천5)만 보이는지 본다 | 오산천은 St.번호가 비거나(1곳) 겹치고(7쌍) 원천리천은 번호가 없어, 발주처 확인 전에는 번호로 정렬할 수 없었습니다. 번호를 주시면 그 하천도 St.순으로 바뀝니다. St.번호 표시는 곡교천만 합니다.
대권역명 및 중권역명 | 편의성 : 지점명을 고르면 일괄적으로 바뀌게 해도 무방(현재는 수동으로 입력) | 반영 — 곡교천·오산천·원천리천 하천의 지점을 고르면 대권역·중권역이 하천 단위로 자동으로 채워집니다(곡교천 권역 → 금강/삽교천, 오산천·원천리천 → 한강/안성천). 채운 뒤 고칠 수 있습니다. | ① 대분류 [방류하천] → 지점명 '곡교천1' 선택 → 대권역 금강 · 중권역 삽교천 ② 지점을 '오산천5'로 바꾸면 한강 · 안성천으로 다시 채워진다 | 참고: 2026-03 제출 자료에 곡교천 권역 20건이 한강/안성천으로 잘못 들어가 있었습니다(손으로 적은 결과). 생태현황 지점 중 그 밖의 하천(진위천·안성천 등)은 비어 있으니 목록에서 고르거나 직접 적습니다.
하천유형 | 편의성 : 선택지 (평지형/산간형/강)으로 바꿔도 무방 | 반영 — 하천유형을 선택지로 바꿨습니다. 양식이 분류군마다 달라 칸을 둘로 나눴습니다: 어류·저서동물 = 산간형/평지형/강, 수질·서식수변 = 본류/지류/기타. | ① 어류 탭 조사개황 하천유형에서 '평지형' ② 서식수변 탭으로 바꾸면 하천유형 칸이 본류/지류/기타로 바뀐다 → '지류' ③ 각 분류군 엑셀에 각자 값이 나가는지 본다 | 보고 있는 분류군에 맞는 칸 하나만 보이고(조류·포유류·양서파충류는 칸 없음), 탭을 바꿔도 값은 그대로입니다. [새 지점]을 누르면 두 칸 모두 비워집니다. 예전 자료의 양식 밖 값은 지우지 않고 '양식에 없는 값'으로 표시합니다.
조사환경(전체적으로 선택지로 구분하는것이 좋을듯, 조사자마다 상이할수 있음)
채집방법 | 편의성 : 채집 방법을 선택지로 바꾸고, 채집 횟수를 추가 칸에 넣어서 횟수만 입력하는 방식으로 변경하는게 어떨지? | 일부 반영 — 저서동물은 양식대로 채집기 4종(Surber 30×30 · Surber 50×50 · 드렛지/D-Net · 에크만)마다 '조사 횟수(회)' 칸에 숫자만 넣습니다. 어류는 채집도구를 선택지(투망/족대 · 통발 + 직접 입력)로 고르고 채집소요시간(분)을 넣습니다. 어류 채집 횟수 칸은 일괄입력 양식에 없어 만들지 않았습니다. | ① 저서동물 조사환경 → 'Surber 30×30 (회)' 칸에 3 → 숫자만 들어가는지 본다 ② 어류 조사환경 → 채집도구에서 투망/족대·통발을 고르고 채집소요시간(분)에 60 | 어류 채집 횟수가 필요하면 일괄입력 양식에 칸을 먼저 추가해야 합니다.
채집방법, 서식지 하상구성 | 일괄입력용 : 셀에 입력 후 일괄입력용으로 엑셀을 생성시 순서대로 숫자만 적혀있어, 무슨 채집방법인지와 무슨 하상인지 알 수 없음. '보고서 엑셀' 입력시 정상적으로 출력 | 반영 — 일괄입력용 엑셀이 2026-03 최종본 양식 그대로 나가도록 바꿨습니다(라벨 · 예시 · 필독 시트 · 합계 수식 · 종목록 포함). 채집방법·하상구성처럼 숫자만 보이던 칸 옆에 무슨 항목인지 라벨이 붙습니다. (채집방법 · 하상구성 2건) | ① 저서동물 또는 어류 화면에서 [일괄입력용] ② 파일을 열어 채집방법·하상구성 행 왼쪽에 항목 이름(라벨)이 있는지 본다 | 어류는 최종본 양식의 하천차수 수식이 이 프로그램의 엑셀 도구로 저장되지 않아, 양식째 넣지 않고 라벨·예시·필독 글자를 덧붙인 형태입니다(값이 들어가는 칸은 종전과 같습니다). 원인은 프로그램이 라벨 없이 값만 내보낸 것이었습니다.
식생 수피도 | 편의성 : 선택지(1.없음/2.부분적/3.짙음)으로 바꿔도 무방 | 반영 — 식생 수피도를 선택지(1 없음 · 2 부분적 · 3 짙음)로 바꿨습니다. | ① 저서동물 조사환경 → 식생 수피도 칸을 눌러 셋 중 하나를 고른다 | 일괄입력용 엑셀에는 양식대로 번호(1~3)로 나갑니다.
서식지 하상구성 | 괴리 : 올해 배포된 야장의 경우엔 암반, 콘크리트는 하상 입력란에 포함되어 있지 않음. 해당 셀에 맞춰 적을 경우 야장과 괴리가 생김 | 반영 안 함(사유: 관리자 프로그램에 올리는 2026-03 일괄입력 양식에 하상구성이 8칸(암반·콘크리트 포함)으로 정해져 있어 양식에 맞췄습니다) — 종이 야장에 없는 칸은 비워 두면 됩니다. | ① 어류 또는 저서동물 조사환경 → 하상구성 8칸 중 암반·콘크리트는 비워 둔다 ② 나머지 칸 합계가 100이면 경고가 나오지 않는다 | 2026-03 제출 자료에서도 어류는 콘크리트 칸을 26건 썼습니다. 종이 야장 양식을 8칸으로 맞추는 것을 제안드립니다.
서식지 하상구성 | 편의성 : 합이 100이 되게 표시 또는 제한, 숫자 외에 입력 불가 같은 설정 추가 | 반영 — 하상구성 8칸에는 0~100 정수만 들어갑니다(글자·소수·붙여넣기 차단). 합계가 100이 아니면 경고합니다(저장은 막지 않음). 저서동물에도 같은 경고를 넣었습니다. | ① 하상구성 칸에 '12.5'나 'a'를 쳐 본다 → 들어가지 않는다 ② 합계가 90이 되게 넣는다 → 경고가 보이고, 조사환경을 접어도 요약 줄에 경고가 남는다 | 2026-03 제출 자료에 합계 90%(저서 6건)·200%(어류 20건)가 있었습니다. 예전 자료의 소수 값은 지우지 않고 경고만 합니다.
하천형태 | 편의성 : 선택지로 변경해도 무방 | 반영 — 어류 하천형태를 선택지(자연형 · 직강화 · 복합형 · 댐/보/교각 · 공사)로 바꿨습니다. 양식대로 여러 개 고를 수 있습니다. | ① 어류 조사환경 → 하천형태 칸을 열어 복합형과 댐/보/교각을 함께 고른다
흐름 상태 | 입력 방식이 정해져있지 않음. 야장과 같이 변경한다면 여울/흐름/소의 3개의 비율을 입력 할 수 있게 변경 | 일부 반영 — 양식에 정해진 대로 여울/흐름/소를 여러 개 고르는 방식으로 바꿨습니다. 어류는 빠져 있던 '흐름상태(채집)' 칸을 새로 넣고, 기존 칸은 '흐름상태(유속)'(아주빠름~정체)으로 이름을 나눴습니다. 여울/흐름/소의 비율(%) 입력은 일괄입력 양식에 칸이 없어 넣지 않았습니다. | ① 어류 조사환경 → 흐름상태(채집)에서 여울·소를 고른다 → 흐름상태(유속)은 하나만 고른다 ② 저서동물 조사환경 → 흐름상태에서 여울/흐름/소를 여러 개 고른다 ③ [임시 저장] 후 자료함에서 다시 열어 그대로인지 본다 | 비율 입력이 필요하면 일괄입력 양식 개정이 먼저입니다.
투명도. 냄새 | 편의성 : 선택지로 변경해도 무방 | 반영 — 투명도(1 매우 맑음 ~ 5 매우 탁함)와 냄새(1 없음 ~ 5 매우 심함)를 선택지로 바꿨습니다. (투명도 · 냄새 2건) | ① 저서동물 조사환경 → 투명도·냄새 칸을 열어 1~5 중 하나를 고른다 | 숫자만 들어가므로 관리자 프로그램에 올릴 때 글자 때문에 오류가 나던 위험이 없어졌습니다.
건강성
총 개체수 | 환산 개체밀도가 아닌 그냥 개체수로 출력 - 저서의 경우 조사도구의 면적으로 인해 정량적인 수치로 평가하려면 환산된 개체밀도가 필요함 | 반영 — 실측 개체수는 그대로 두고, 화면 건강성과 보고서 엑셀에 개체밀도(inds./㎡)를 함께 표시합니다. 채집 면적은 Surber 30×30 0.09㎡ · 50×50 0.25㎡ · 에크만 0.0225㎡ × 조사 횟수로 계산합니다. | ① 저서동물 조사환경에 Surber 30×30 3회를 넣는다 ② 건강성의 개체밀도가 '총 개체수 ÷ 0.27'인지 본다 ③ [보고서 엑셀]에서 출현종 표의 개체밀도 열을 확인한다 | 드렛지/D-Net 은 면적 기준이 없어 환산하지 않습니다(끄는 거리·폭 기준을 주시면 반영하겠습니다). 에크만 크기가 15×15cm 와 다르면 알려 주십시오. 건강성 등급(BMI) 등 지수는 실측 개체수 기준이며 환산과 관계없이 같습니다.
빠른 추가 | 해당 칸에 종명을 입력하여도 보기가 나오지 않아 해당 칸 입력 후 종명을 추가하는게 불가능함 | 반영 — 빠른추가 칸에 글자를 치면 바로 후보 목록이 열립니다. 저서동물에서 후보가 하나도 나오지 않던 문제도 고쳤습니다. 초성(예: ㅍㄹㅁ)으로도 찾습니다. | ① 빠른추가에 'ㅍㄹㅁ' 또는 '방울'을 친다 → 후보가 바로 보인다 ② ↓로 고르고 Enter → 개체수 → Enter → 검색 칸으로 돌아온다 | 후보 순서는 같은 이름 → 앞부분이 같은 이름 → 글자를 포함한 이름 순입니다.
국명 | 입력 도중 종리스트에 존재하는 종이 있고 받침을 입력하려 하면 받침이 다음 글자로 넘어가는 현상 -> ex)방울하루살이 입력시 바다살이민물담치로 인해 바ㅇ로 넘어가버림 / 강하루살이 입력시 가는무늬하루살이로 인해 가ㅇ로 넘어가버림 | 반영 — 국명 칸이 첫 후보로 글자를 채우던 것을 후보만 보여 주도록 바꿔, 한글 받침이 다음 글자로 넘어가지 않습니다. | ① 저서동물 그리드 맨 아래 새 행 국명 칸에 '방울하루살이'를 한글로 친다 → 끊기지 않고 그대로 들어간다 ② '강하루살이'도 같은 방법으로 ③ 후보를 한 번 클릭하면 바로 들어간다 | Enter 를 치면 똑같은 이름의 종이 들어가고, 없으면 친 글자 그대로 들어갑니다(첫 후보로 바뀌지 않음 — 추가 개선 시트 참고).
개체 입력 | 출현종수가 많으면 같은 종을 두번 입력할 때가 발생하는데, 같은 종을 2번 이상 입력하였을때 총 종수는 유지하고 개체밀도만 변경되어야하는데 다른 종으로 인식하여 구분됨 | 반영 — 어류·저서동물은 같은 종을 다시 넣으면 새 행을 만들지 않고 기존 행에 개체수를 더합니다(총 종수 그대로). 조류·포유류·양서파충류는 관찰 위치·흔적이 행마다 달라 행은 넣되 국명 옆에 '같은 종 n행' 경고를 띄웁니다. | ① 어류 빠른추가로 어떤 종 3개체 추가 → 같은 종 2개체 한 번 더 → 한 행 5개체로 합쳐지고 '(합산)' 안내가 보인다 ② 조류에 같은 종을 두 번 → 두 행 + 국명 옆 '같은 종 2행' | 붙여넣기·그리드에서 국명을 고칠 때도 같습니다. 예전 자료에 이미 있는 같은 종 행은 바꾸지 않고 '합쳐야 계산이 맞습니다' 경고만 합니다. 개체수가 비어 있으면 빈칸을 0으로 바꾸지 않습니다.

## 추가 개선
■ 검토 요청 밖에서 이번 v0.2 에 고친 것 (조사자 화면에서 보이는 것만)
번호 | 구분 | 항목 | 바뀐 점 | 확인 방법(v0.2)
1 | 입력 오류 | 그리드 국명이 다른 종으로 바뀌던 것 | 그리드 국명 칸에 종목록에 있는 이름을 정확히 치고 Enter 를 쳐도 그 글자를 포함한 다른 종으로 바뀌던 결함을 고쳤습니다(예: 방울새 → 홍방울새). 이제 똑같은 이름이면 그 종, 방향키·마우스로 고른 후보면 그 종, 그 밖에는 친 글자 그대로('목록 밖' 표시) 들어갑니다. | ① 조류 그리드 새 행 국명 칸에 '방울새' → Enter → 방울새 그대로인지 본다 ② 어류에서 '돌고기'도 같은 방법으로
2 | 입력 오류 | 그리드에 종목록 밖 국명 | 그리드에 종목록에 없는 국명을 치면 지워지던 것을 고쳐, 친 국명이 그대로 남고 '목록 밖'(어류·저서동물은 '종목록에 없는 국명') 표시가 붙습니다. | ① 그리드 국명 칸에 목록에 없는 이름을 치고 Enter ② [임시 저장] 후 다시 열어 그대로인지 본다
3 | 입력 오류 | 학명은 종목록대로(조류·포유류·양서파충류) | 종목록에 있는 국명은 학명 칸이 잠기고 종목록 학명이 들어갑니다. 다른 학명을 붙여넣거나 예전 자료를 열면 종목록 학명으로 바꾸고 '학명 N건을 종목록대로 바꿨습니다'로 알립니다. 목록 밖 국명만 학명을 직접 씁니다. | ① 포유류에 종목록 국명을 넣는다 → 학명이 채워지고 잠긴다
4 | 입력 오류 | 개체수·흔적이 빈 관찰 행도 엑셀에 | 조류·포유류·양서파충류에서 개체수·흔적이 비었거나 0인 행이 엑셀에서 빠지던 것을 고쳐, 국명이 있는 행은 모두 나갑니다(빈칸은 빈칸, 0은 0). 저장할 때 '개체수·흔적이 빈 행 N개'를 알려 줍니다. | ① 양서파충류에 개체수를 비운 행을 하나 넣는다 ② [일괄입력용] → 그 행이 파일에 있는지 본다
5 | 생태현황 지점 | 생태현황 지점 149곳 · 목록 밖 지점 직접 입력 | 대분류 [생태현황]에 2025년까지의 조사 기록으로 만든 지점 149곳(어류 118 · 조류 28 · 포유류 3)이 들어갔고, 보고 있는 분류군의 지점만 보입니다. 해마다 장소가 다른 진위천1~5·오산천2는 조사연도로 나뉩니다. 목록에 없는 지점은 이름을 직접 치고 '목록 밖 지점으로 입력됩니다'에서 [예]를 누른 뒤 하천명·좌표를 적습니다. 지점명 없이 하천명만 적어도 저장됩니다(양서파충류 등). 방류하천은 지금처럼 목록에서만 고릅니다. | ① 대분류 [생태현황] → 연도 2025 → 지점명 목록에 '진위천1'이 하나만 보이는지 본다 ② 목록에 없는 이름을 치고 Enter → [예] → 하천명·위도·경도를 적는다 ③ 양서파충류에서 지점명을 비우고 하천명만 적어 [임시 저장]
6 | 조사개황 | 하천유형 두 칸 | 하천유형 선택지가 양식마다 달라 칸을 둘로 나눴습니다 — 어류·저서동물(산간형/평지형/강) · 수질·서식수변(본류/지류/기타). 보고 있는 분류군에 맞는 칸만 보이고, 각 엑셀에 각자 값이 나갑니다. 조류·포유류·양서파충류 보고서 엑셀에는 하천유형 행이 없습니다(그 양식에 없음). | ① 한 지점에서 어류 탭 '평지형', 서식수변 탭 '지류' ② 두 분류군 엑셀에 각각 그 값이 나가는지 본다
7 | 조사개황 | 지점명 칸 Enter · ↓ 규칙 | 지점명 칸에 일부만 치고 Enter·Tab 을 쳐도 첫 후보로 바뀌지 않습니다(예: '진위' → 진위천8 안 됨). 이름이 똑같은 지점, 또는 방향키·마우스로 고른 후보만 들어갑니다. 글자를 친 뒤 ↓ 를 누르면 그 글자가 들어간 지점만 펼쳐지고 ↑↓ 로 고른 뒤 Enter·Tab 으로 정합니다(Esc 는 목록만 닫음). ▼ 로 목록을 연 뒤 글자를 치면 치는 대로 바로 걸러집니다(후보를 저절로 고르지 않음). | ① 생태현황 지점명 칸에 '진위' → Enter → 목록 밖 확인 창이 뜨는지 본다([아니요]) ② '진위' → ↓ ↓ → Enter → 두 번째 후보가 들어간다 ③ ▼ 로 목록을 연 뒤 '진위' → 목록이 바로 걸러진다
8 | 조류 | 도래유형 코드 | 도래유형이 이름과 코드로 섞여 나가던 것을 양식 코드로 맞췄습니다. 화면에는 'RES · 텃새'처럼 보이고 엑셀에는 코드(RES · SV · WV · PM)로 나갑니다. 이름(텃새 등)을 붙여넣어도 코드로 바뀝니다. | ① 조류 그리드 도래유형에서 'RES · 텃새'를 고른다 ② [일괄입력용] → 'RES'로 나가는지 본다
9 | 양서파충류 | 대분류·중분류 = 서식지 유형 | 대분류·중분류가 양서류/파충류로 되어 있던 것을 양식대로 서식지 유형으로 바꿨습니다. 대분류 농림지역 · 산림지역 · 습지대 · 기타 지역, 중분류는 대분류에 맞는 항목을 여러 개 고릅니다(예: 묵논_경작지, 수로). | ① 양서파충류 그리드 대분류에서 '농림지역' → 중분류에서 두 개를 고른다 ② 대분류를 바꾸면 맞지 않는 중분류가 비워지는지 본다
10 | 화면 | 드롭다운 목록 위 휠 | 선택 칸 목록이 열린 채 휠을 굴리면 목록만 움직이고 화면이 따라 내려가지 않습니다. 목록 밖에서 굴리면 목록이 닫힙니다. 닫힌 선택 칸 위에서 휠을 굴려도 값이 바뀌지 않습니다(화면만 내려감). | ① 빠른추가 목록을 열고 휠 → 목록만 움직인다 ② 서식수변 점수 칸 위에서 휠 → 점수가 바뀌지 않는다
11 | 화면 | 수질 미입력 경고 한 줄 | 수질 화면의 '미입력 n항목' 경고가 두세 줄로 꺾이던 것을 등급 칸 아래 한 줄로 보이게 했습니다(문구는 그대로). | ① 수질 화면에서 측정값 일부를 비운다 → 경고가 한 줄로 보인다
12 | 화면 | 긴 글 칸 · 그리드 긴 글 | 조사불가 사유·비고·유역이용 같은 긴 글 칸을 넓혔고, 그리드의 긴 글은 마우스를 올리면 전체가 보입니다. | ① 그리드 비고 칸에 긴 글을 넣고 마우스를 올린다
13 | 화면 | 서식수변 평가 키보드 입력 | 서식수변 평가 점수 칸을 한 줄로 맞추고 Tab → 숫자 → Tab 으로 마우스 없이 입력되게 했습니다. 넓은 화면에서는 '평가 내용' 열이 함께 보입니다. | ① 서식수변 첫 점수 칸에서 숫자 → Tab → 다음 칸으로 넘어가며 입력한다
14 | 화면 | 어류 하천차수 표시 | 어류 하천차수 칸의 숫자가 잘려 보이던 것을 고쳐 정수로 보입니다. | ① 어류 조사환경 하천차수 칸을 본다
15 | 엑셀 | 보고서 엑셀 칸 이름 | 보고서 엑셀의 칸 이름을 화면·양식에 맞췄습니다(예: 흐름상태(채집) · 흐름상태(유속) · 하천유형(서식처) · 일반명). | ① 어류 [보고서 엑셀] → 조사개황 시트의 칸 이름을 본다
16 | 조사개황 | 양식에 없는 예전 값 | 예전 자료의 값이 새 선택지에 없으면 지우지 않고 '양식에 없는 값'으로 표시하고, 저장·내보내기 때 알려 줍니다. | ① 예전(v0.1) 자료를 자료함에서 열어 선택 칸에 표시가 있는지 본다